Análise de Mudanças

Formulário de requisição de mudanças no projeto.

ATIVIDADE

| Projeto: | Smart Inventory |
| --- | --- |
| Preparado por: | Diego Luciano; Rafhaella Christina Gonçalves Sprada; Vanessa Milani Ratusznei. |
| Data: 08/03/2024 |  |
| No. de Controle: | ANALISEMD001 |

Instruções sobre como usar esse documento podem ser encontradas no Plano de Gerenciamento de Mudanças

| ### 1. Informações Prestadas pelo Solicitante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preencha com informação adequada e coloque um “X” onde necessário: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Área da Mudança: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escopo | ☐ |  |  | Cronograma |  | ☐ |  |  |
| Orçamento | ☒ |  |  | Qualidade |  | ☐ |  |  |
| #### Esta mudança é resultado de uma ação de gerenciamento de risco? Mercado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não | ☒ | Sim |  | ☐ | ID do Risco: |  |  |  |
| Descrição da Mudança e Referências: |  |  |  |  |  | Forneça informação sobre a mudança solicitada. |  |  |
| Descrição: | Solicitação de ajuste no orçamento do projeto. |  |  |  |  |  |  |  |
| Justificativa: | Diferenças de versões entre o software de aplicação e o banco de dados, levaram a problemas de compatibilidade. Precisando de mais tempo para ser resolvido, ou seja, mais horas trabalhadas por parte do Analista de Dados. Também se faz necessário a aquisição de um hardware adicional, bem como outro licenciamento de software. |  |  |  |  |  |  |  |
| Impacto ao NÃO implementar a mudança proposta: |  |  | Atraso no cronograma e comprometimento da qualidade do projeto, aumentando o risco de bugs e falhas; problemas contínuos de desempenho, riscos de segurança e custos ocultos futuros. |  |  |  |  |  |
| Alternativas: | Revisão e analise do código da aplicação, visando otimizar as consultas ao banco de dados; Otimização na configuração do servidor e ajustes nas consultas, visando melhorar o desempenho; Implementar a atualização do banco de dados de forma gradual, em fases, ao em vez de uma única vez. |  |  |  |  |  |  |  |

| ### 2. Revisão Inicial de Resultados da Solicitação de Mudança |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data da Revisão Inicial: 11/03/2024 |  | Responsável: | Gerente de Projeto |  |
| Ação |  | Comentários |  |  |
| Aprovada para Análise de Impacto |  | ☒ |  |  |
| Rejeitada |  | ☐ |  |  |
| Deferir Até (DD/MM/AAAA) |  | Clique aqui para inserir uma data. |  |  |
| Aprovação Expressa |  | ☐ |  |  |

| ### 3. Análise de Impacto Inicial |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Itens de Configuração Afetados (ex. Especificações do produto): | Orçamento do Projeto |  |  |  |  |
| Análise de Custo / Cronograma Requerida? |  |  | Sim ☒ | Não ☐ |  |
| Impacto em Custo: | R$ 17000,00 adicionais ao valor total do projeto. |  |  |  |  |
| Impacto em Cronograma: | N/A |  |  |  |  |
| Impacto em Recursos: | N/A |  |  |  |  |
| Risco Associado com a Implementação da Mudança: | RISCO-5 |  |  |  |  |
| Risco Associado com a NÃO Implementação da Mudança: | RISCO-2, RISCO-3, RISCO-6 |  |  |  |  |
| Revisão Final de Resultados: |  |  |  |  |  |
| Data da Revisão: 13/03/2024 |  |  |  |  |  |
| Prioridade: (escolha um)) | Alta ☐ | Média ☒ |  |  | Baixa ☐ |

| ### 4. Resultados da Análise de Impacto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição de Requisitos Específicos: |  |  |  |  |
| Requisitos de Recursos Adicionais (insira linhas se necessário): |  |  | Custo adicional | R$17000 |
| Horas extras do Analista de Dados - R$ 4.000; Hardware adicional - R$ 10.000; Licenciamento de software - R$ 3.000 |  |  |  |  |
| ###### Totais |  |  |  |  |
| Impacto ao NÃO implementar a mudança: |  |  |  |  |
| Alternativas à mudança proposta: |  |  |  |  |

### 5. Recomendação Final

Aprovado o aumento no valor final do projeto em R$15000.

| ### 6. Assinaturas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Projeto: | Smart Inventory |  |  |  |
| Gerente de Projeto: |  |  |  |  |
| Eu revisei a informação contida neste formulário de solicitação de mudança e aprovo: |  |  |  |  |
| ### Nome |  | ### Título | ### Assinatura | ### Data Clique aqui para inserir uma data. |

As assinaturas acima indicam um entendimento do propósito e conteúdo deste documento por parte daqueles que o assinam. Ao assinar este documento, eles concordam com seu conteúdo.