- Projeto

  - Iniciação

    - Definir Objetivos e Requisitos

    - Elaborar Plano Inicial

      - Criar EAP

      - Cronograma

  - Planejamento

    - Recursos

    - Formação Equipe

    - Riscos

    - Orçamentação

    - Plano de Comunicação

    - Aprovação do Plano

  - Execução

    - Desenvolvimento do Software

      - Levantamento de Requisitos

        - Analista de Sistemas

      - Design de Arquitetura

        - Arquiteto de Software

      - Codificação

        - Dev Front-End

        - Dev Back-End

    - Integração com Banco de Dados

      - Mapeamento de Dados

        - Analista de Dados

      - Implementação de Conexão

        - Dev Back-End

    - Implementar Contabilidade de Estoque

      - Dev Back-End

    - Implementar Histórico de Produto

      - Dev Back-End

  - Testes e Qualidade

    - Analista de Testes

      - Testes de Aceitação do Usuário

      - Testes de Desempenho

      - Testes de Segurança

    - Resolução de Problemas Identificados

  - Implantação

    - Preparar Ambiente de Produção

    - Treinar Usuários Finais

    - Migração de Dados para Novo Sistema

      - Analista de Dados

    - Testes Pré-Implantação

    - Implantação em Filiais

    - Acompanhamento Pós-Implantação

  - Monitoramento e Controle

    - Monitoramento do Progresso

    - Correções de Desvios

    - Melhorias Contínuas

    - Relatórios de Status

  - Encerramento

    - Entrega do Software

    - Documentação Final

    - Avaliação do Projeto

    - Encerramento do Contrato

FASE 1: INICIAÇÃO DO PROJETO

1.1 Definir Objetivos e Requisitos

1.2 Formar Equipe do Projeto

1.3 Elaborar Plano Inicial

1.4 Revisão e Aprovação do Plano de Projeto

FASE 2: PLANEJAMENTO

2.1 Criar EAP Detalhada

2.2 Alocar Recursos

2.3 Elaborar Cronograma Detalhado

2.4 Orçamentação

2.5 Elaborar Plano de Comunicação

2.6 Gerenciar Riscos e Mitigações

FASE 3: EXECUÇÃO

3.1 Desenvolvimento do Software

3.1.1 Levantamento de Requisitos

3.1.2 Design de Arquitetura

3.1.3 Codificação

3.1.4 Testes Unitários

3.2 Integração com Banco de Dados

3.2.1 Mapeamento de Dados

3.2.2 Implementação de Conexão

3.2.3 Testes de Integração

3.3 Implementar Contabilidade de Estoque

3.3.1 Desenvolver Módulo de Contagem

3.3.2 Registro de Movimentações

3.3.3 Atualização do Estoque

3.4 Implementar Histórico de Produto

3.4.1 Desenvolver Módulo de Histórico

3.4.2 Registros de Atualizações

3.4.3 Consulta de Histórico

FASE 4: TESTES E QUALIDADE

4.1 Testes de Aceitação do Usuário

4.2 Testes de Desempenho

4.3 Testes de Segurança

4.4 Resolução de Problemas Identificados

FASE 5: IMPLANTAÇÃO

5.1 Preparar Ambiente de Produção

5.2 Treinar Usuários Finais

5.3 Migração de Dados para o Novo Sistema

5.4 Testes Pré-Implantação

5.5 Implantação em Filiais

5.6 Acompanhamento pós-implantação

FASE 6: MONITORAMENTO E CONTROLE

6.1 Monitoramento do Progresso

6.2 Correções de Desvios

6.3 Melhorias Contínuas

6.4 Relatórios de Status

FASE 7: ENCERRAMENTO

7.1 Entrega do Software

7.2 Documentação Final

7.3 Avaliação do Projeto

7.4 Encerramento do Contrato

Fase 1: Iniciação do Projeto

Definir Objetivos e Requisitos: Analista de Sistemas

Formar Equipe do Projeto: Gerente de Projeto, Recursos Humanos

Elaborar Plano Inicial: Gerente de Projeto

Fase 2: Planejamento

Criar EAP Detalhada: Gerente de Projeto, Analista de Sistemas

Alocar Recursos: Gerente de Projeto, Recursos Humanos

Elaborar Cronograma Detalhado: Gerente de Projeto, Gerente de Projetos de Software

Orçamentação: Gerente de Projeto, Gerente de Finanças

Elaborar Plano de Comunicação: Gerente de Projeto, Especialista em Comunicação

Gerenciar Riscos e Mitigações: Gerente de Projeto, Analista de Riscos

Fase 3: Execução

Desenvolvimento do Software

Levantamento de Requisitos: Analista de Sistemas

Design de Arquitetura: Arquiteto de Software

Codificação: Desenvolvedor Front-end, Desenvolvedor Back-end

Testes Unitários: Engenheiro de Qualidade

Integração com Banco de Dados

Mapeamento de Dados: Analista de Dados

Implementação de Conexão: Desenvolvedor Back-end

Testes de Integração: Engenheiro de Qualidade

Implementar Contabilidade de Estoque: Desenvolvedor Back-end

Implementar Histórico de Produto: Desenvolvedor Back-end

Linguagens e Tecnologias Relevantes:

Front-end: HTML, CSS, JavaScript (React, Angular, Vue.js)

Back-end: Java, Python, Node.js, C#

Banco de Dados: SQL (para banco de dados relacional), NoSQL (para banco de dados não relacional)

Arquitetura: REST, API design

Fase 4: Testes e Qualidade

Testes de Aceitação do Usuário: Analista de Testes

Testes de Desempenho: Engenheiro de Desempenho

Testes de Segurança: Especialista em Segurança

Resolução de Problemas Identificados: Equipe de Desenvolvimento

Linguagens e Tecnologias Relevantes:

Testes: Selenium, JUnit, Postman, OWASP ZAP

Segurança: OWASP Top Ten

Fase 5: Implantação

Preparar Ambiente de Produção: Administrador de Sistemas

Treinar Usuários Finais: Especialista em Treinamento

Migração de Dados para o Novo Sistema: Analista de Dados

Testes Pré-Implantação: Equipe de Desenvolvimento e Testes

Implantação em Filiais: Equipe de Implantação

Acompanhamento pós-implantação: Suporte Técnico

Linguagens e Tecnologias Relevantes:

Administração de Sistemas: Linux, Windows Server

Treinamento: Ferramentas de Treinamento, Documentação

Migração de Dados: SQL, ETL (Extract, Transform, Load)

Suporte Técnico: Ferramentas de Suporte

Fase 6: Monitoramento e Controle

Monitoramento do Progresso: Gerente de Projeto, Analista de Progresso

Correções de Desvios: Equipe de Desenvolvimento

Melhorias Contínuas: Equipe de Desenvolvimento

Relatórios de Status: Gerente de Projeto, Analista de Relatórios

Linguagens e Tecnologias Relevantes:

Monitoramento: Ferramentas de Monitoramento (por exemplo, Nagios, Zabbix)

Relatórios: Ferramentas de Geração de Relatórios

Fase 7: Encerramento

Entrega do Software: Equipe de Desenvolvimento

Documentação Final: Equipe de Documentação

Avaliação do Projeto: Gerente de Projeto, Stakeholders

Encerramento do Contrato: Gerente de Contratos

Linguagens e Tecnologias Relevantes:

Documentação: Documentação técnica, manuais de usuário

Avaliação do Projeto: Análise de Desempenho, Satisfação do Cliente, Lições Aprendidas

CRONOGRAMA

Fase 1: Iniciação do Projeto (Mês 1):

01/02/2023 - 28/02/2023: Definir Objetivos e Requisitos (4 semanas)

Responsável: Analista de Negócios

01/03/2023 - 14/03/2023: Formar Equipe do Projeto (2 semanas)

Responsável: Gerente de Projetos

15/03/2023 - 31/03/2023: Elaborar Plano Inicial (3 semanas)

Responsável: Gerente de Projetos

01/04/2023 - 14/04/2023: Revisão e Aprovação do Plano de Projeto (2 semanas)

Responsável: Gerente de Projetos

Fase 2: Planejamento (Mês 2-3):

15/04/2023 - 30/04/2023: Criar EAP Detalhada (2 semanas)

Responsável: Gerente de Projetos

01/05/2023 - 14/05/2023: Alocar Recursos (2 semanas)

Responsável: Gerente de Projetos

15/05/2023 - 31/05/2023: Elaborar Cronograma Detalhado (2 semanas)

Responsável: Gerente de Projetos

01/06/2023 - 30/06/2023: Orçamentação (4 semanas)

Responsável: Analista Financeiro

01/07/2023 - 14/07/2023: Elaborar Plano de Comunicação (2 semanas)

Responsável: Gerente de Projetos

15/07/2023 - 31/07/2023: Gerenciar Riscos e Mitigações (2 semanas)

Responsável: Gerente de Projetos

Fase 3: Execução (Mês 4-9):

01/08/2023 - 30/09/2023: Desenvolvimento do Software (8 semanas)

01/08/2023 - 15/08/2023: Levantamento de Requisitos (2 semanas)

Responsável: Analista de Sistemas

Linguagem: N/A

16/08/2023 - 30/08/2023: Design de Arquitetura (2 semanas)

Responsável: Arquiteto de Software

Linguagem: N/A

01/09/2023 - 15/09/2023: Codificação (2 semanas)

Responsável: Desenvolvedores (Front-end e Back-end)

Linguagem: JavaScript, SQL

16/09/2023 - 30/09/2023: Testes Unitários (2 semanas)

Responsável: Engenheiro de Qualidade

Linguagem: N/A

01/10/2023 - 30/11/2023: Integração com Banco de Dados (8 semanas)

01/10/2023 - 15/10/2023: Mapeamento de Dados (2 semanas)

Responsável: Analista de Banco de Dados

Linguagem: SQL

16/10/2023 - 31/10/2023: Implementação de Conexão (2 semanas)

Responsável: Desenvolvedores (Back-end)

Linguagem: SQL

01/11/2023 - 15/11/2023: Testes de Integração (2 semanas)

Responsável: Engenheiro de Qualidade

Linguagem: N/A

01/12/2023 - 30/01/2024: Implementar Contabilidade de Estoque (8 semanas)

01/12/2023 - 15/12/2023: Desenvolver Módulo de Contagem (2 semanas)

Responsável: Desenvolvedores (Back-end)

Linguagem: JavaScript

16/12/2023 - 31/12/2023: Registro de Movimentações (2 semanas)

Responsável: Desenvolvedores (Back-end)

Linguagem: SQL

01/01/2024 - 15/01/2024: Atualização do Estoque (2 semanas)

Responsável: Desenvolvedores (Back-end)

Linguagem: SQL

01/02/2024 - 30/03/2024: Implementar Histórico de Produto (8 semanas)

01/02/2024 - 15/02/2024: Desenvolver Módulo de Histórico (2 semanas)

Responsável: Desenvolvedores (Back-end)

Linguagem: JavaScript

16/02/2024 - 29/02/2024: Registros de Atualizações (2 semanas)

Responsável: Desenvolvedores (Back-end)

Linguagem: SQL

01/03/2024 - 15/03/2024: Consulta de Histórico (2 semanas)

Responsável: Desenvolvedores (Front-end)

Linguagem: JavaScript

Fase 4: Testes e Qualidade (Mês 10):

16/03/2024 - 15/05/2024: Testes de Aceitação do Usuário (8 semanas)

Responsável: Engenheiro de Qualidade

Linguagem: N/A

16/05/2024 - 15/07/2024: Testes de Desempenho (8 semanas)

Responsável: Engenheiro de Qualidade

Linguagem: N/A

16/07/2024 - 15/08/2024: Testes de Segurança (4 semanas)

Responsável: Engenheiro de Segurança

Linguagem: N/A

16/08/2024 - 30/08/2024: Resolução de Problemas Identificados (2 semanas)

Responsável: Equipe de Desenvolvimento

Linguagem: N/A

Fase 5: Implantação (Mês 11-12):

01/09/2024 - 31/10/2024: Preparar Ambiente de Produção (8 semanas)

Responsável: Administrador de Sistemas

Linguagem: N/A

01/11/2024 - 31/12/2024: Treinar Usuários Finais (8 semanas)

Responsável: Instrutor de Treinamento

Linguagem: N/A

01/01/2025 - 28/02/2025: Migração de Dados para o Novo Sistema (8 semanas)

Responsável: Analista de Dados

Linguagem: SQL

01/03/2025 - 30/04/2025: Testes Pré-Implantação (8 semanas)

Responsável: Equipe de Qualidade

Linguagem: N/A

01/05/2025 - 30/06/2025: Implantação em Filiais (8 semanas)

Responsável: Equipe de Implantação

Linguagem: N/A

01/07/2025 - 30/08/2025: Acompanhamento Pós-Implantação (8 semanas)

Responsável: Gerente de Projetos

Linguagem: N/A

Fase 6: Monitoramento e Controle (Mês 10-12):

01/09/2024 - 30/08/2025: Monitoramento do Progresso (12 meses)

Responsável: Gerente de Projetos

Linguagem: N/A

01/09/2024 - 30/08/2025: Correções de Desvios (12 meses)

Responsável: Equipe de Desenvolvimento

Linguagem: N/A

01/09/2024 - 30/08/2025: Melhorias Contínuas (12 meses)

Responsável: Equipe de Desenvolvimento

Linguagem: N/A

01/09/2024 - 30/08/2025: Relatórios de Status (12 meses)

Responsável: Analista de Relatórios

Linguagem: N/A

Fase 7: Encerramento (Mês 12):

01/09/2025 - 31/08/2025: Entrega do Software (12 meses)

Responsável: Gerente de Projetos

Linguagem: N/A

01/09/2025 - 31/08/2025: Documentação Final (12 meses)

Responsável: Analista de Documentação

Linguagem: N/A

01/09/2025 - 31/08/2025: Avaliação do Projeto (12 meses)

Responsável: Gerente de Projetos

Linguagem: N/A

01/09/2025 - 31/08/2025: Encerramento do Contrato (12 meses)

Responsável: Gerente de Projetos

Linguagem: N/A

Neste cronograma revisado, as datas fictícias e a duração de cada atividade foram incluídas, e as atividades paralelas na fase de Monitoramento e Controle foram destacadas. Isso fornece uma visão mais precisa do planejamento do projeto, considerando o trabalho simultâneo em várias fases. Lembre-se de que as datas são fictícias e podem ser ajustadas à medida que o projeto avança e novas informações estão disponíveis.

A quantidade de profissionais necessários para realizar o projeto pode variar dependendo da disponibilidade de tempo de cada membro da equipe, suas habilidades individuais e da complexidade do projeto. Abaixo, vou listar os profissionais que podem estar envolvidos em diferentes etapas do projeto e, em alguns casos, um mesmo profissional pode desempenhar mais de uma função para otimizar a alocação de recursos:

Gerente de Projetos: Responsável pela gestão do projeto em todas as fases.

Analista de Negócios: Participa na Iniciação, Planejamento e Execução, e está envolvido na definição de requisitos.

Arquiteto de Software: Envolvido na fase de Execução para o design de arquitetura.

Desenvolvedores (Front-end e Back-end): Atuam na fase de Execução, responsáveis pela codificação do software. Um mesmo desenvolvedor pode atuar em ambas as áreas.

Analista de Banco de Dados: Atua na fase de Execução, no mapeamento de dados.

Engenheiro de Qualidade: Participa na fase de Execução, para testes unitários, e na fase de Testes e Qualidade para os testes de aceitação do usuário.

Engenheiro de Segurança: Envolvido na fase de Testes e Qualidade, nos testes de segurança.

Analista Financeiro: Atua na fase de Planejamento para a orçamentação.

Instrutor de Treinamento: Responsável pela fase de Implantação, no treinamento de usuários finais.

Analista de Dados: Envolvido na fase de Implantação, na migração de dados.

Administrador de Sistemas: Atua na fase de Implantação para preparar o ambiente de produção.

Equipe de Implantação: Responsável pela fase de Implantação em Filiais.

Em relação à alocação de recursos, é possível que um mesmo profissional assuma diferentes papéis, especialmente se forem habilidades complementares. Por exemplo, um desenvolvedor pode participar do design da arquitetura, além da codificação. No entanto, é importante equilibrar a carga de trabalho e garantir que os recursos tenham tempo suficiente para realizar suas tarefas de forma eficaz.

Além disso, um Gerente de Projetos eficaz pode ajudar a alocar recursos de maneira eficiente, garantindo que as atividades sejam realizadas dentro do prazo e do orçamento. À medida que o projeto avança, a alocação de recursos pode ser ajustada conforme as necessidades específicas se tornam mais claras.

Gerente de Projetos: Um profissional dedicado é fundamental para garantir a coordenação e o sucesso geral do projeto.

Analista de Negócios: Um analista de negócios pode ser suficiente, mas depende da carga de trabalho. Se o projeto for extenso, pode ser necessário mais de um analista.

Arquiteto de Software: Geralmente, um único arquiteto de software pode liderar o design da arquitetura, mas a colaboração com a equipe de desenvolvedores é crucial.

Desenvolvedores (Front-end e Back-end): Pode ser possível ter um desenvolvedor de cada área se forem habilidosos o suficiente, mas, à medida que o projeto cresce, pode ser necessário expandir a equipe.

Analista de Banco de Dados: Um analista de banco de dados é geralmente suficiente, a menos que haja uma carga de trabalho muito extensa.

Engenheiro de Qualidade: Um engenheiro de qualidade pode realizar testes de qualidade, mas a equipe pode ser expandida se houver uma quantidade significativa de testes a serem feitos.

Engenheiro de Segurança: Um único engenheiro de segurança pode ser suficiente, desde que esteja envolvido nas fases críticas de teste.

Analista Financeiro: Um analista financeiro pode ser suficiente para o planejamento do orçamento.

Instrutor de Treinamento: Um instrutor de treinamento dedicado é importante para treinar os usuários finais.

Analista de Dados: Um analista de dados pode ser suficiente, mas a carga de trabalho pode exigir mais recursos, dependendo da complexidade da migração de dados.

Administrador de Sistemas: Um administrador de sistemas é geralmente suficiente para preparar o ambiente de produção, mas pode ser necessário auxílio técnico adicional, dependendo da infraestrutura da empresa.

Equipe de Implantação: A equipe de implantação pode ser composta por poucos membros, mas o número pode aumentar conforme o número de filiais envolvidas.

A alocação de recursos deve ser flexível, e a equipe deve ser capaz de aumentar ou diminuir conforme as necessidades do projeto evoluem. O Gerente de Projetos deve monitorar de perto a carga de trabalho e fazer ajustes conforme necessário para garantir que o projeto seja entregue com sucesso.